Додаток

до розпорядження  від_19_ серпня 2020 року № 219 од

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

основних організаційних заходів виконавчого комітету Фастівської міської ради

з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року

| № з/п | Зміст заходу, визначений Виборчим кодексом України (далі – Кодекс) | Строк виконання заходу | Календарна дата | Суб’єкт виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Офіційне оголошення про початок виборчого процесу чергових та перших виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів шляхом прийняття відповідних рішень (абзац другий частини восьмої статті 195 Кодексу) | Не пізніш як за п’ять днів до дня початку виборчого процесу | До 30 серпня 2020 року включно | Центральна виборча комісія |
|  | Подання до територіальної виборчої комісії відомостей про кількість виборців, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах, станом на 1 серпня 2020 року (абзац перший частини дев’ятої статті 199 Кодексу) | Не пізніш як за п’ять днів до дня початку виборчого процесу | До 30 серпня 2020 року | Відділ ведення Державного реєстру виборців |
| ПОЧАТОК ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ЧЕРГОВИХ ТА ПЕРШИХ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ – 5 вересня 2020 року (за п’ятдесят днів до дня голосування) (частина перша, п’ята статті 195 Кодексу) |
|  | Відведення місць та обладнання стендів, дошок оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації (частина третя статті 53 Кодексу) | Не пізніш як у перший день виборчого процесу | До 5 вересня 2020 року включно | Виконавчий комітет Фастівської міської ради, комунальне підприємство «Фастів-благоустрій» |
|  | Встановлення розцінок вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів (абзац перший частини третьої статті 54 Кодексу) | Не пізніш як у перший день виборчого процесу | До 5 вересня 2020 року включно | Фастівська міськрайонна газета «Перемога», Рекламно-інформаційний журнал «Наш Городок» |
|  | Утворення територіальних виборчих округів з виборів депутатів міської ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) (частина третя статті 201 Кодексу, пункт 6 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства") | Не пізніш як на другий день виборчого процесу | До 6 вересня 2020 року включно | Відповідна територіальна виборча комісія – міська (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) виборча комісія |
|  | Подання до органу ведення Реєстру виборцем заяви, передбаченої частинами третьою, четвертою статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (частина друга статті 19, частина третя статті 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців") | Не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу | До 10 вересня 2020 року включно | Виборці |
|  | Подання до органу ведення Державного реєстру виборців відомостей, передбачених статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (частина друга статті 27 Закону України "Про Державний реєстр виборців") | За десять днів до дня передачі попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях | 2 жовтня 2020 року | Фастівський районний відділ ЦМУ ДМС України в м.Києві та Київській області, Фастівський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стануЦентрального міжрегіонального управління Міністрества юстиції (м.Київ), Фастівський міськрайонний суд Київськї області, відділ ведення Єдиного демографічного реєстру населення виконавчого комітету Фастівської міської ради, Фастівський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Фастівської міської ради, КНП Фастівської районної ради «Фастівський центр первинної медико-санітарної допомоги», КНП Фастівської міської ради «Фастівський міський Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», міський голова |
|  | Початок передвиборної агітації (частина перша статті 52 Кодексу) | Наступного дня після дня прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) |  | Місцева організація партії, кандидати в депутати, кандидати на посаду міського голови |
|  | Повідомлення міської виборчої комісії про місцезнаходження (адреси) приміщень для дільничних виборчих комісій (пункт 1 частини першої статті 211 Кодексу) | Не пізніш як за один день до утворення дільничних виборчих комісій |  | Виконавчий комітет Фастівської міської ради |
|  | Утворення дільничних виборчих комісій (абзац перший частини першої статті 204 Кодексу, пункт 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства") | Не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування | До 9 жовтня 2020 року включно | Територіальна виборча комісія |
|  | Скликання першого засідання дільничної виборчої комісії (абзац третій частини першої, частина третя статті 36 Кодексу) | Не пізніш як на другий день після дня її утворення |  | Голова, а в разі його відсутності – заступник голови, а в разі відсутності голови та його заступника – секретар дільничної виборчої комісії |
|  | Подання територіальній виборчій комісії відомостей про кількість виборців, включених до попередніх списків виборців на виборчих дільницях (абзац другий частини восьмої статті 240 Кодексу) | Після виготовлення попередніх списків виборців |  | Відділ ведення Державного реєстру виборців |
|  | Передача дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці попереднього списку виборців на паперовому носії та виготовлених іменних запрошень (частина перша статті 41 Кодексу) | Не пізніш як за одинадцять днів до дня голосування | До 13 жовтня 2020 року включно | Відділ ведення Державного реєстру виборців |
|  | Надання попереднього списку виборців для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці (частина перша статті 42 Кодексу) | Наступного дня після дня отримання попереднього списку виборців |  | Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці |
|  | Подання до органу ведення Державного реєстру виборців відомостей, передбачених статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (частина перша статті 28 Закону України "Про Державний реєстр виборців") | За десять днів до дня виборів | 14 жовтня 2020 року | Фастівський районний відділ ЦМУ ДМС України в м.Києві та Київській області, Фастівський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стануЦентрального міжрегіонального управління Міністрества юстиції (м.Київ), Фастівський міськрайонний суд Київськї області, відділ ведення Єдиного демографічного реєстру населення виконавчого комітету Фастівської міської ради, Фастівський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Фастівської міської ради, КНП Фастівської районної ради «Фастівський центр первинної медико-санітарної допомоги», КНП Фастівської міської ради «Фастівський міський Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», міський голова |
|  | Надсилання або доставка в інший спосіб кожному виборцю іменного запрошення (частина друга статті 42, пункт 4 частини другої статті 207, частина перша статті 247 Кодексу) | Не пізніш як за дев’ять днів до дня голосування | До 15 жовтня 2020 року включно | Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці |
|  | Подання дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці відомостей щодо громадян України, які згідно зі статтею 7 Кодексу мають право голосу на відповідних місцевих виборах та на день проведення цих виборів перебуватимуть у відповідному стаціонарному закладі охорони здоров’я (частини третя – п’ята статті 45 Кодексу) | Не пізніш як за дев’ять днів до дня голосування | До 15 жовтня 2020 року включно | Директор КНП Фастівської районної ради «Фастівська центральна районна лікарня» |
|  | Складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці (частина друга статті 45 Кодексу) | Не пізніш як за сім днів до дня голосування | До 17 жовтня 2020 року включно | Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці |
|  | Передача відповідному органу ведення Державного реєстру виборців відомостей про включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці виборців (абзац перший частини шостої статті 45 Кодексу) | Невідкладно після складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці |  | Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці |
|  | Подання до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців заяви про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (абзац другий частини третьої, частина п’ята статті 42 Кодексу) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | До 19 жовтня 2020 року включно | Виборець |
|  | Розгляд заяви про уточнення попереднього списку виборців (частина п’ята статті 42 Кодексу) | Протягом одного дня |  | Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці |
|  | Направлення до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців рішення дільничної виборчої комісії щодо передачі заяви виборця про уточнення попереднього списку виборців разом з доданими до неї документами (копіями документів) (частина шоста статті 42 Кодексу) | Невідкладно після прийняття відповідного рішення |  | Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці |
|  | Видача рішення дільничної виборчої комісії про передачу до органу ведення Державного реєстру виборців заяви про уточнення попереднього списку виборців особі, яка подала таку заяву, а також надсилання особі, якої це рішення стосується (якщо така особа не є особою, яка подавала заяву) (частина шоста статті 42 Кодексу) | Не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення |  | Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці |
|  | Подання рішення суду про внесення змін до списку виборців до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу (частина дев’ята статті 42 Кодексу) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | До 19 жовтня 2020 року включно | Виборець |
|  | Подання рішення суду про внесення змін до списку виборців до відповідної дільничної виборчої комісії (частина дев’ята статті 42 Кодексу) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | З 20 жовтня 2020 року | Виборець |
|  | Подання до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці заяви про уточнення списку виборців (частини десята, одинадцята статті 45 Кодексу) | Не пізніш як за два дні до дня голосування | До 22 жовтня 2020 року включно | Виборець |
|  | Прийняття за результатами розгляду заяви виборця щодо уточнення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивованого рішення про відмову в задоволенні заяви. (частина одинадцята статті 45 Кодексу) | Невідкладно після отримання заяви |  | Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці |
|  | Видача виборцю копії рішення про внесення зміни до списку виборців або про відмову в задоволенні заяви (частина одинадцята статті 45 Кодексу) | У день прийняття відповідного рішення |  | Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці |
|  | Передача відповідному органу ведення Державного реєстру виборців відомостей про виборців, включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці або виключених зі списку (частина тринадцята статті 45 Кодексу) | Невідкладно після внесення змін до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці |  | Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці |
|  | Передача уточненого списку виборців на паперовому носії дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці (частини четверта, п’ята статті 43 Кодексу) | Не пізніш як за два дні до дня голосування | До 22 жовтня 2020 року включно | Відділ ведення Державного реєстру виборців |
|  | Повідомлення відповідної дільничної виборчої комісії про включення виборця до списку виборців на іншій виборчій дільниці (частина п’ята статті 44 Кодексу) | Невідкладно після виявлення кратного включення виборця до уточненого списку виборців |  | Відділ ведення Державного реєстру виборців |
|  | Заборона оприлюднення чи поширення в інший спосіб результатів опитування громадської думки, пов’язаної з виборами в тому числі щодо кандидатів, організацій партій – суб’єктів виборчого процесу, а в день голосування – оприлюднення результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування (частини третя, четверта статті 50 Кодексу) | Протягом останніх двох днів перед днем голосування, а в день голосування – до закінчення голосування | З 23 жовтня до 20 години 25 жовтня 2020 року | Підприємства, заклади, установи та організації, що проводять опитування громадської думки, пов’язаної з виборами; інформаційні агентства, засоби масової інформації в разі поширення результатів опитування громадської думки, пов’язаного з виборами |
|  | Завершення передвиборної агітації (частина перша статті 52 Кодексу) | О 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування | О 24 годині 23 жовтня 2020 року | Місцева організація партії, яка висунула кандидатів на місцевих виборах, кандидати в депутати, кандидати на посаду міського голови |
|  | Зняття передвиборних агітаційних матеріалів (частина чотирнадцята статті 57 Кодексу) | З 24 години останньої п’ятниці, що передує дню виборів | З 24 години 23 жовтня 2020 року | Комунальне підприємство «Фастів-благоустрій» |
|  | Подання до дільничної виборчої комісії поштою або через інших осіб власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити йому голосування за місцем перебування (пункт 2 частини третьої, частина п’ята статті 249 Кодексу) | До 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування | До 20 години 23 жовтня 2020 року | Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно |
|  | Повідомлення дільничної виборчої комісії (письмово або особисто) про бажання виборця голосувати у приміщенні для голосування (пункт 1 частини третьої статті 249 Кодексу) | До 12 години останньої суботи перед днем голосування | До 12 години 24 жовтня 2020 року | Виборець, стосовно якого у списку виборців зазначено відмітку про постійну нездатність самостійно пересуватися |
|  | Передача відповідному органу ведення Державного реєстру виборців повідомлення про включення виборця до уточненого списку виборців або виключення з нього на підставі рішення суду (частина четверта статті 44 Кодексу) | Невідкладно після внесення змін до уточненого списку виборців |  | Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці |
|  | Виготовлення витягу із списку виборців для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за місцем їх перебування (абзац перший частини другої, частина третя статті 249 Кодексу) | В останній день перед днем голосування | 24 жовтня 2020 року | Дільнична виборча комісія |
|  | Надання витягу із списку виборців для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за місцем їх перебування для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії (абзац другий частини другої статті 249 Кодексу) | Невідкладно після виготовлення (складення) витягу із списку виборців |  | Дільнична виборча комісія |
| ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ – з 8 до 20 години 25 жовтня 2020 року (частина перша статті 248 Кодексу) |
|  | Встановлення результатів виборів депутатів міської ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше)у єдиному багатомандатному виборчому окрузі на підставі протоколів про підсумки голосування в межах територіальних виборчих округів з місцевих виборів (абзац перший частини першої статті 256 Кодексу) | Не пізніш як на дванадцятий день після голосування | До 6 листопада 2020 року включно | Територіальна виборча комісія |
|  | Припинення повноважень дільничної виборчої комісії та припинення її діяльності (абзац чотирнадцятий частини другої статті 207 Кодексу) | Через п’ять днів після дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів |  |  |
|  | Завершення виборчого процесу (частина третя статті 196 Кодексу) | Через п’ятнадцять днів після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів |  | Суб’єкти виборчого процесу |

Заступник міського голови                                                                                                 О.П.Давиденко