Додаток 1

до розпорядження міського голови

від  13.06.2018р. № 186 од

ЦІЛІ У СФЕРІ ЯКОСТІ

Виконавчих органів Фастівської міської ради

на 2018 рік

| № | Що потрібно зробити | Які ресурси будуть потрібні | Хто відповідальний | Дата завершення | Кінцевий результат (періодичність моніторингу | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розробити та впровадити систему управління якістю відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015. | Робоча група відповідно до розпорядження міського голови № 119 од від 19.04.2018 | Керуючий справами виконавчого комітету Тхоржевська Л.О. | червень –жовтень 2018 | Сертифікація виконавчих органів Фастівської міської ради |  |
|  | Затвердити нову інструкцію з діловодства Фастівської міської ради та її виконавчих органів | Робоча група відповідно до розпорядження міського голови | Начальник загального відділу Алісєєнко Л.М. | серпень-жовтень 2018 | Інструкція з діловодства Фастівської міської ради та її виконавчих органів |  |
|  | Заняття з робочою групою з впровадження ДСТУ ISO 9001:2015: 1.Вимоги стандарту ДСТУ ISO 9001:2015. 2.Організація надання адміністративних послуг. 3.Впровадження документації системи управління якістю. 4.Підготовка внутрішніх аудиторів. | Робоча група відповідно до розпорядження міського голови № 119 од від 19.04.2018 | Керуючий справами виконавчого комітету Тхоржевська Л.О. | червень-жовтень 2018 | Протоколи занять |  |
|  | Затвердження нового реєстру адміністративних послуг | Рішення виконавчого комітету | Начальник ЦНАП Наливайко Т.Ф. | червень 2018 | Затверджений реєстр адміністратив-них послуг |  |
|  | Затвердження нового переліку адміністративних послуг | Рішення виконавчого комітету | Начальник ЦНАП Наливайко Т.Ф. | червень 2018 | Затверджений перелік адміністратив-них послуг |  |
|  | Розробка нових технологічних та інформаційних карток адміністративних послуг | Робоча група відповідно до розпорядження міського голови | Керівники виконавчих органів | липень-жовтень 2018 | Затверджені нові технологічні та інформаційні картки |  |
|  | Проведення внутрішніх аудитів відповідно до затвердженої програми | Персонал внутрішніх аудиторів відповідно до програми | Керуючий справами виконавчого комітету Тхоржевська Л.О. | серпень-вересень 2018 | Зведений звіт про проведені внутрішні аудити |  |
|  | Підбір органу сертифікації та оформлення документів для зовнішнього аудиту | Робоча група відповідно до розпорядження міського голови № 119 од від 19.04.2018 | Керуючий справами виконавчого комітету Тхоржевська Л.О. | вересень 2018 | Договір з органом із сертифікації на проведення зовнішнього аудиту |  |
|  | Вибір консультанта з питань впровадження СУЯ | Робоча група відповідно до розпорядження міського голови | Керуючий справами виконавчого комітету Тхоржевська Л.О. | червень 2018 | Договір з консультантом |  |

Керуючий справами                                                                       Л.О.Тхоржевська